## Sheet1
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | ワークパッケージ
No | 名称 | No | 名称 | No | 名称 | No | 名称
1 | アプリケーション開発
|  | 1.1 | 環境構築
|  |  |  | 1.1.1 | 導入
[6 empty] | 1.1.1.1 | Eclipse AndroidSDKの導入
[6 empty] | 1.1.1.2 | bitbucketの導入
|  | 1.2 | ドキュメント
|  |  |  | 1.2.1 | プロジェクト計画
[6 empty] | 1.2.1.1 | プロジェクト計画書の作成
|  |  |  | 1.2.2 | 要件定義
[6 empty] | 1.2.2.1 | 要件定義書の作成
|  |  |  | 1.2.3 | プログラム設計
[6 empty] | 1.2.3.1 | プログラム設計書の作成
|  |  |  | 1.2.4 | 機能設計
[6 empty] | 1.2.4.1 | 機能設計書の作成
|  |  |  | 1.2.5 | 画面設計
[6 empty] | 1.2.5.1 | 画面設計書の作成
|  |  |  | 1.2.6 | WBS
[6 empty] | 1.2.6.1 | WBSの作成
|  |  |  | 1.2.7 | レビュー
[6 empty] | 1.2.7.1 | レビューの実施
|  | 1.3 | 画面設計
|  |  |  | 1.3.1 | トップ画面
[6 empty] | 1.3.1.1 | トップ画面の作成
|  |  |  | 1.3.2 | 音声録音画面
[6 empty] | 1.3.2.1 | 音声録音画面の作成
|  |  |  | 1.3.3 | 音声処理画面
[6 empty] | 1.3.4.1 | 音声処理画面の作成
|  |  |  | 1.3.4 | 結果表示画面
[6 empty] | 1.3.5.1 | 結果表示画面の作成
|  | 1.4 | 機能設計(コーディング)
|  |  |  | 1.4.1 | 音声録音機能
[6 empty] | 1.4.1.1 | 音声録音機能の作成
|  |  |  | 1.4.2 | 音声再生機能
[6 empty] | 1.4.2.1 | 音声再生機能の作成
|  |  |  | 1.4.3 | 音声の解析機能
[6 empty] | 1.4.3.1 | 音声の解析機能の作成
|  |  |  | 1.4.4 | 結果表示機能
[6 empty] | 1.4.4.1 | 結果表示機能の作成
|  |  |  | 1.4.5 | 音声波形表示機能
[6 empty] | 1.4.5.1 | 音声波形表示機能の作成
|  |  |  | 1.4.6 | 再実行機能
[6 empty] | 1.4.6.1 | 再実行機能の作成
|  | 1.5 | テスト
|  |  |  | 1.5.1 | 単体テスト
[6 empty] | 1.5.1.1 | 単体テストの実施
|  |  |  | 1.5.2 | 結合テスト
[6 empty] | 1.5.2.1 | 結合テストの実施
|  |  |  | 1.5.3 | 総合テスト
[6 empty] | 1.5.3.1 | 総合テストの実施